附件2

安徽高职院校实习实训

基地建设项目项目任务书

| 项目名称： | 机电一体化技术实训基地 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 孙桂良 |
| 联系方式： | 13500582665 |
| 所在单位： | 宿州职业技术学院 |
| 建设周期： | 三年 |

安徽省教育厅

二〇一七年七月

填  表  说  明

1. 本任务书适用于2017年高职院校实习实训基地建设项目。任务书由项目负责人填写，经学校组织的专家论证和学校审核同意后，上报省教育厅备案公布，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.本任务书需经学校签章，签章页请扫描，然后将word版本的任务书上传至ahgzjy@ahedu.gov.cn。

3.如表格篇幅不够，可另附纸。

一、项目基本情况简介

宿州市作为皖北农业大市，工业基础及配套环境尚需增强，近年来在省、市政策的帮扶下，机电一体化专业建设得到长足的进步。坚持贯彻落实《宿州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，以“整体承接、双轮驱动、三区共进、四化同步”等为思路举措，根据宿州实际、突出问题和迫切需要，依照工业强市战略，着重发展机电一体化专业，通过深度“校企合作”建立起实习实训基地，强化我院学生的职业能力，树立“工匠”精神。实习实训基地同时面向社会开放，服务好区域经济，大量培养工业企业需要的合格员工。 一、项目建设基础 1．教学队伍 机电一体化专业有专职教师18人，其中副教授4人，讲师12人；实训指导教师12人，其中，高级工程师3人，技师及高级技师14人。具有硕士研究生学历的教师16人，“双师型”教师17人，外聘兼职教师与客座教授6人。本项目的主持人与主要成员都是来自机电一体化专业的一线教师，并亲身参与到机电一体化专业生产性实训基地建设之中。通过项目的申报能够综合利用各方面优质资源，积累相关科研经验，在教学与科研方面形成良性循环，进一步推进专业建设。项目组有6名副教授与4名高级工程师参与，以指导本研究的规划和实施。 2．实验室资源 目前机电一体化专业实验实训中心面积近4000平方 ，设备200多台/套，价值800多万元，分为数控维修技能实验室、维修电工实验室、液压与气动实验室、自动生产线实验室、数控加工中心、零件展示厅、机械设计展示厅等10多个实验实训室。专业实习实训基本实现了实验室模拟操作和校企合作基地生产现场的密切结合，在实验实训场所内，按照工作岗位开展实践教学，实践教学内容更丰富，效果更理想。 3．校外实习实训、合作共建基地 立足服务区域经济并辐射安徽，自2006年起我院就已探索出一种服务于区域经济发展，“校企合作、工学交替”的人才培养模式，并且积极地与合肥美的制冷设备有限公司、芜湖美的生活电器制造有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、安徽尊贵电器集团有限公司、芜湖奇瑞汽车有限公司等省内知名企业建立了良好的校企合作与共建关系，本专业王海波（于2011.09-2012.01）、杨培善（于2012.07-2013.02）、许晨（于2014.02-2014.09）、董翠翠（于2013.03-2013.09）等教师到以上企业学习锻炼并驻厂指导实习。校企合作企业——安徽尊贵电器集团有限公司、合肥美的制冷设备有限公司质量与产品生产工艺部门的技术负责人与骨干（陈广友、葛绍景、唐昊等）定期来校教授“制冷设备原理、构造、生产线组成、制冷工艺规程、生产线生产操作、生产线故障诊断与维护”等方面的理论与实操课程，并且作为客座教师指导校内实习实训（月均18课时）。在“联合招生、合作育人、定向就业”人才培养机制的引导下，我院已于2014年同安徽尊贵电器集团有限公司共同建立“尊贵电器”合作就业班，目前2014级、2015级、2016级“尊贵电器”班生源稳定（100人），办学模式受到学生与家长的好评。2016年校企合作实践教育基地建设获安徽省教育厅立项，同年获教育部创新行动发展计划项目立项，2017年与尊贵电器合作基地获安徽省首批校企合作示范基地。校企合作、实验室建设、实践教学管理等6多项课题顺利结题，院级教育教学成果3项。教学质量工程项目成果丰硕，机电一体化专业共有2项省级教学质量工程项目，1项教育部创新发展行动计划（2015-2018）正在建设之中。 4．精品课程、实习指导书 开设院级精品课程一门《电器控制与可编程控制器》，自编实习指导书四本《焊接技术实习指导书》、《金工实习指导书》、《电器控制与可编程控制器》、《电工原理》，经过充分的调研，准备于2016年底完成与安徽尊贵电器集团有限公司合编《制冷技术》、《企业管理》、《自动生产线技术》三本校企合作自编教材。机电一体化专业一系列的教学改革和创新措施，极大地激发了教师开展教学科研的积极性。在超额完成教学工作量的同时，教师们积极参与各类科研活动。2013年以来，共发表国家级论文30余篇，完成省级研究项目6项，目前在研的省级教科研项目有3项，校级项目3项。出版优秀教材4本。教师的论文、作品获奖10多项。 5．职业技能鉴定 积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度，学院设有职业技能鉴定站，可完成机电类职业技能的培训和鉴定。另外，学院还与宿州市人社局职业培训中心合作，可完成国家已开考工种的职业技能鉴定工作。

二、项目组成员情况

| 项 目负 责 人 | 姓 名 |  |  | 孙桂良 |  | 性 别 |  | 男 |  | 出生年月 | 1962.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最终学历、学位 |  |  | 本科、学士 |  | 职 称 |  | 副教授 |  | 职 务 | 机电系主任 |
|  | 电 话 |  |  | 13500582665 |  | E-mail |  | Sgl2665@126.com |  |  |  |
|  | 通信地址（邮编） |  |  | 安徽省宿州市高新区宿州职业技术学院机电工程系234000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校企合作办学、机电一体化专业骨干教师培养、实习实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |  | 职称 |  | 学科专业 |  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |
|  | 许晨 | 男 | 1982.01 |  | 讲师 |  | 电子、自动化 |  | 校企合作办学、实习实训基地建设 |  |  |
|  | 宋斌 | 男 | 1969.10 |  | 副教授 |  | 植保 |  | 机电一体化专业职业技能鉴定站、实习实训基地建设主要负责人 |  |  |
|  | 吴伟 | 男 | 1970.05 |  | 副教授 |  | 果树 |  | 校内实习实训基地建设、专业“双师”队伍 |  |  |
|  | 王莉 | 女 | 1979.10 |  | 讲师 |  | 信息技术 |  | 自动化生产线及信息处理 |  |  |
|  | 李业刚 | 男 | 1981.12 |  | 讲师 |  | 机电一体化 |  | 驻校企合作企业负责教师 |  |  |
|  | 王海波 | 男 | 1982.09 |  | 讲师 |  | 电子、自动化 |  | 机电一体化专业职业技能鉴定站、实习实训基地建设 |  |  |
|  | 杜长强 | 男 | 1972.01 |  | 副教授 |  | 机械化 |  | 机电双师型教学队伍建设 |  |  |
|  | 王龙江 | 男 | 1976.02 |  | 讲师 |  | 自动化 |  | 工业机器人生产线建设 |  |  |
|  | 曹爱飞 | 男 | 1970.01 |  | 讲师 |  | 电子、自动化 |  | 校企合作顶岗实习工作 |  |  |
|  | 白银 | 女 | 1983.03 |  | 讲师 |  | 自动化 |  | 机电一体化专业职业技能鉴定站、实习实训基地建设 |  |  |
|  | 马军 | 男 | 1971.12 |  | 讲师 |  | 机电一体化 |  | 驻校企合作企业负责教师 |  |  |
|  | 杨培善 | 男 | 1982.07 |  | 讲师 |  | 自动化 |  | 机电一体化专业职业技能鉴定站、实习实训基地建设 |  |  |
|  | 韩军 | 男 | 1981.02 |  | 讲师 |  | 电子、自动化 |  | 机电一体化专业职业技能鉴定站、实习实训基地建设 |  |  |
|  | 董翠翠 | 女 | 1984.10 |  | 助教 |  | 机电一体化 |  | 校内实习实训基地建设、专业“双师”队伍 |  |  |
|  | 王谦 | 男 | 1983.04 |  | 助教 |  | 机电一体化 |  | 驻校企合作企业负责教师 |  |  |
|  | 班文松 | 男 | 1981.04 |  | 助教 |  | 机电一体化 |  | 校内实习实训基地建设、专业“双师”队伍 |  |  |

三、项目建设目标

1．通过不断地探索与实践，争取在现有“校企合作、工学交替”的基础上，增加办学的投入，围绕学院机电一体化专业“产学研一体”建设目标，以《安徽尊贵电器集团有限公司环保节能型大容积智能化物联网冰箱及卧式橱柜型冰箱生产线建设》在建项目（投资1.358亿）为依托，力争在2-3年内把与安徽尊贵电器集团有限公司合作共建的校内“工业机器人自动化生产线”打造成运作规范的、产学研一体、专业学生实习与实践结合的实训基地，建立1个冰箱外观设计实验室，改造现有的焊接生产线、力学实验室、加工中心等实验室，为实施“校企合作、工学交替”人才培养方式奠定基础。 2．到2019年，通过内部培养、外部引进等途径，使专业师资队伍拥有一到两名副高职称以上的专业带头人、3—4名专业骨干教师，形成一支学历、职称、年龄结构合理、素质较高的专职师资队伍。加强兼职教师队伍的建设力度，聘请具有企业经验的一线工作人员担任本专业实训教师，同时加大师资培训的力度，使教师队伍成为一支高素质、双师结构的教学团队。 3．通过3年的建设，按照高技能人才培养的特点和规律，根据本专业建设的总体目标，改革机电一体化专业课程体系与教学内容，完成1—2本有特色的专业教材与实训教材的编写。在此基础上，形成具有鲜明特色的机电一体化专业核心课程群。 4．建立机电一体化专业职业技能鉴定站，争取取得市级以上教学改革项目或科研成果，1－2项院级教学改革项目或科研成果。多措并举建立“宿州职业技术学院”尊贵电器职工以及周边地市技术工人培训基地，定期学习、培训、互动，利用实习实训基地反哺合作企业，为社会提供大量的合格劳动者。

四、项目建设方案（含项目成果在全省高校示范推广计划）

（一）校企共建制度建设 1．建设模式 我院机电一体化专业校企共建的实习实训基地建设以学院为主体，选择安徽尊贵电器集团有限公司作为合作对象，以开展2年的“尊贵电器”班的合作为依托，遵循校企共建——“校中厂”的模式建立实习实训基地；在校企双方已签署协议的基础上，基地所有制产权明晰、以学校为主体，双方明确资源配置、成本核算、收益分配、财产管理、师生实训等方面的责权利，并共同制定生产经营等方面的管理制度，形成以“契约”为保障的利益共享机制；以《安徽尊贵电器集团有限公司环保节能型大容积智能化物联网冰箱及卧式橱柜型冰箱生产线建设》在建项目（投资1.358亿）为依托，利用其领先国内同行的生产技术和工艺水平完成对我院机电一体化专业实习实训基地的建设。在项目建设周期内，企业就自身发展建设的框架确定校企共建的实习实训基地的建设方向，同时应不断地对基地建设资金或设施设备进行投入（承担基地建设80%的费用）；实习实训基地具有较强的实体化运作能力，安排我院学生的实习实训、机电一体化专业教师的锻炼、科研、职业技能培训、承担部分的技能鉴定。 2．运行机制与管理模式 建立校企共同参与的管理委员会，形成“联合招生、合作育人、定向就业、协作生产、共同研发”的运行机制，实现教学环境与企业现场环境、学院文化与企业文化有机融合；企业在实习实训过程中以实际的生产为案例，校企合作开发实训项目，基地实习实训产品或教学案例80%以上来源于真实生产项目；企业生产、技术、标准、设备向基地无偿开放，形成校企专业技术人员定期换岗交流机制。成立基地院校与合作企业共同组成的管理机构，共同负责基地的建设与管理。建立科学、健全、严格的实践教学体系，实践教学计划、教学大纲、教学任务书、实训教材、指导书等教学文件规范齐全，严格执行；深化教学改革，不断开发新的实验、实训、实习项目，更新教学内容，改进教学方法，以保证教学质量与教学水平的不断提高；建立实习、实训检查、监督、保障、调控体系，并具有规范的教学过程运行管理制度；建立完善的财务、设备设施、耗材及物资管理制度，帐、物、卡相符，仪器设备维修及时；建立仪器设备的专人管理制度和技术档案制度，不断提高设备设施的利用率；严格遵守国家有关部门颁布的法规、法令及条例，建立实训环境管理和劳动保护的管理规定，安全操作管理规程和文明生产措施，营造良好的育人环境；完全按照企业生产管理要求组织生产，营造真实工作环境，承担足够的生产任务。生产经营管理、技术指导、关键工序等均由企业负责，学院从基地选拔优秀的学生到企业进行顶岗实习，参与生产。 （二）硬件环境建设 1．场地及设施设备 基地场地及设施设备功能完备、技术先进、工位足够，生产设备、工艺、产品，以及上墙的生产管理流程和制度与企业生产环境相似，要实现本地建设与企业真实生产的“神似”。校内实训基地项目要严格按照企业化标准进行设计，改造现有实验室、购置新的生产线，在保证实训基地具有真实生产能力的基础上，更要突出实训基地的教学功能。因此实训基地要规划出学习的区域，此区域要与普通教室一样配置用于教学的桌椅、投影仪、黑板等基本的教学设施。另外，根据实训基地具体生产产品的特殊性，还要配备一些特殊的教学设施。 2、职业资格鉴定 建设职业资格鉴定所（站），实习实训基地具有行业性培训认证许可资质，能开展实训项目相关工种的职业技能鉴定。 （三）师资队伍建设 1．制度建设 实习实训基地计划继续推进企业兼职工作，每年选派技术骨干给机电一体化专业师生做讲座，进行生产技术指导，另外选派专业教师进企业的生产设计部门挂职锻炼，充分利用企业资源，培养机电一体化专业教师的实践能力。 2．团队结构 校企共建实习实训基地要建立校企人才交流机制，充分利用实训基地为学院打造一支专兼结合的“双师型”师资队伍，由高级“双师型”教师为领军人，“双师型”教师为成员，组合成专业教师团队。实习实训指导教师具有企业工作经历，同时具有中级以上专业技术职务或高级职业资格，全部为“双师型”教师；直接从企业聘请的技术人员不低于30%，充实到兼职教师队伍中，外聘技术人员具有中级以上专业技术职务或高级职业资格证书。 （四）实践教学体系建设 1．实践教学体系设计 校企共建实习实训基地的设计和建设要有正确的定位，明确实习实训基地必须以培养服务于区域产业的人才为目标的建设思路，实现高职院校社会服务的功能。根据职业岗位能力要求，在企业专家指导下，制订覆盖本专业主要技能和职业素养要求的模块化实习实训方案，明确各模块的教学目标、教学计划、教学环节和教学方法，形成分模块的训练与考核标准，实训基地除了完成生产任务和本专业教学任务外，专业群内所有学生都可以利用空余时间在基地进行技能拓展训练。除此之外，校企共同参与的管理委员会还要开发职业资格标准、实训教材、实训项目、考核评价标准和题库等资源，形成完善的实践教学标准；教学资源向社会开放，能被职业院校师生、企业和社会学习者广泛应用。 2．建立学生选拔培养机制 校企共建实习实训基地是需要真实生产的，因此对进行生产的学生素质要求很高。通常在校企共建实习实训基地之初，企业会有很多顾虑，比如，学生是否有积极性进行实习实训；如果让学生进行真实产品生产，能否保证产品的质量及生产效率；学生进行生产是否会出现安全问题。为了解决这些问题，实习实训基地需要建立学生选拔培养机制。实习实训基地管理教师或工程师负责对学生进行动员及生产技能、安全培训，并对学生的培训效果进行测试考核，根据测试结果把学生分成两组，成绩比较突出的学生被分到生产组，生产组的学生会被优先安排到实习实训基地的生产岗位；没有被选中的学生被分到培养组；培养组的学生可以继续努力学习，争取在下一轮的考核中被选拔出来。实习实训基地管理委员定期对有资格在生产组的学生进行技能水平测试，如果一个学生连续两次测试都没有达标，则会被淘汰到培养组；相反实习实训基地管理委员会对工作认真、产品合格率高、技能水平测试成绩高的学生给予一定的奖励，这样就极大地激发和调动了学生进行实习实训的积极性，也保证了产品的质量（良品率）和生产效率。 （五）服务社会能力建设 1．生产经营能力 实习实训基地具有一定的生产经营能力，并有一定的生产经营利润用于实习实训或培训。建成生产线后，实习实训基地实行独立核算、自主经营，通过与对口合作的企业对接开展生产，获取生产利润。收入除维持实习实训基地的正常运转外，还可以反哺学院，为实习实训基地的技术改造、设备更新和进一步发展提供资金支持，使基地逐渐成为一个可持续发展的市场经济实体。 2．应用技术研究或推广能力 实习实训基地就生产过程中碰到问题开展应用技术研究，就新工艺进行推广服务，为企业的产品开发、工艺革新、技术推广服务提供了有力的支持。 （六）项目成果在全省高校示范推广计划 1、网络推广计划。在校园网开辟专栏，及时公布、宣传课题进度和实施情况，实现资源共享。 2、积极开展经验交流活动，邀请省内兄弟院校从事机电一体化实习实训基地建设的专家、教师指导工作，参加有关机电一体化专业实践教学的交流、研讨会议，参加相关技能大赛。通过交流，既发挥示范推广作用，又进一步完善相关理论体系的建设。 3、通过公开发表论文的形式，推广项目成果。

五、项目建设进度安排

（一）2017年7月——2018年6月 1. 召开机电一体化专业校企共建的实习实训基地建设项目建设研讨会，查阅资料广泛听取多方意见，调研省内外3-5个机电一体化专业的建设现状。 2.了解国内外高等职业教育发展趋势，分析和研究当前高等职业类教育发展趋势，学习国内机电一体化专业建设及实习实训基地建设的经验。 3.分析的校内实习实训基地建设与教学改革相结合需求状况和具体要求。 4.进行在校生问卷调查与毕业生回访，根据在校学生择业意向、已毕业生工作诉求的实际情况调整项目研究与实施方向。 （二）2018年7月——2019年11月 1.通过机电一体化专业校企共建的实习实训基地建设项目计划的实施，建立完善校内外实习实训基地“工业机器人自动化生产线”，带动多方教学改革的实施。 2.进行师资培训，派遣2-4名青年教师到企业进行顶岗锻炼，学习企业的生产经验，参与企业生产管理、研发，建设专业“双师”队伍。 3.聘请校企合作企业专家来校指导学生的实习实训，实现校企互动。 4.带领2017级在校新生到企业进行短期见习，让学生学习企业文化、产品生产工艺流程，安排好2016级学生的顶岗实习。 5.与定点合作在建企业积极接触、洽谈，提出具体校企共建、产学研结合等改革措施。 6.推进机电一体化专业职业技能鉴定建设。 7.进行实习实训基地应用成果技术推广。 8.完成1—2本有特色的校企合作校本教材（实训）教材的编写。 9.整理前期资料和调研数据，形成中期成果（专题论文） （三）2019年12月——2020年7月 1.建立冰箱外观设计实验室 2.进行课题总结，撰写结题报告，整理2-4篇实习实训基地建设研究论文发表。

六、预期成果（含主要成果、特色）

1、服务区域经济 贯彻落实《宿州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，以“整体承接、双轮驱动、三区共进、四化同步”等为思路举措，根据宿州实际、突出问题和迫切需要，依照工业强市战略，着重发展机电一体化专业，将进一步提高人才培养的质量和教师队伍的综合素质，建设成高素质“双师型”队伍，提升教学整体水平，达到服务本省社会及经济的目地。基地建成后可开展与专业有关的各级各类技术培训，可满足皖北乃至全省机电产业从业人员岗位培训、城市下岗职工再就业培训、农村剩余劳动力转移培训及农民创业培训等需要，年可培训2000人次以上。 2、提供真实的生产实习实训岗位 基地建成后将可提供大量的实训岗位，形成较大规模的实训能力，年实训能力可达1000人次以上。可满足机电一体化技术、制冷技术、数控加工、产品加工运输、焊接生产等全方位的实习、实训需求。

七、所在单位支持与保障措施

1．组织保障 宿州职业技术学院极为重视机电一体化实习实训基地建设工作，加强组织领导，从组织上保证项目建设的顺利进行；进一步深化教育教学改革，加强师资队伍建设，并积极听取校内外专家广泛意见；加强与相关企业和行业合作，满足机电一体化专业人才培养的需要。 2．制度保障 发挥教学质量监控体系的监督、保障作用，宿州职业技术学院将机电一体化实习实训基地建设工作作为一项重要工作来抓。机电一体化实习实训基地建设工作组织体系主要由专业建设委员会和院系两级教学督导构成，并根据学生顶岗信息反馈来检验教学质量，及时调整工作思路，各环节都有明确的工作职责，共同对校企合作建设进行监控。 3．资金保障 在项目建设资金安排使用中，做到专款专用，保证项目的建设经费。

八、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考察、调研费、毕业生回访 | 30000 | 调研省内外3-5个机电一体化专业的建设现状 | 2017、2018、2019 |
| 2 | 学术交流 | 25000 | 兄弟院校交流专业建设经验 | 2017、2018、2019 |
| 3 | 师资培训 | 20000 | 送出青年教师提升专业能力 | 2017、2018、2019、2020 |
| 4 | 教学用具、办公用品、耗材购置 | 70000 | 实习实训基地建设必要的桌椅、教具、打印机、扫描仪、投影仪等设备与耗材 | 2017、2018、2019 |
| 5 | 力学实验室改造 | 300000 | 多功能力学实验台及配套15台 | 2018、2019 |
| 6 | 焊接生产线改造 | 35000 | 焊锡机及焊接设备20套 | 2018、2019 |
| 7 | 电工技术实验室改造 | 40000 | 电工电子技术实验板及配套零件40套 | 2018、2019 |
| 8 | 职业技能鉴定站 | 6000 | 机电一体化专业相关鉴定必要设备 | 2018、2019 |
| 9 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 130000 | 智能立体仓库 | 2018、2019 |
| 10 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 210000 | 码垛机器人 | 2018、2019 |
| 11 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 19000 | 置物台 | 2018、2019 |
| 12 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 180000 | AGV小车 | 2018、2019 |
| 13 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 210000 | 六轴机床上下料机器人 | 2018、2019 |
| 14 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 20000 | 直线输送单元1 | 2018、2019 |
| 15 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 150000 | 水平关节搬运机器人 | 2018、2019 |
| 16 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 80000 | 清洗机 | 2018、2019 |
| 17 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 40000 | 烘干机 | 2018、2019 |
| 18 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 210000 | 六轴搬运机器人 | 2018、2019 |
| 19 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 280000 | 激光内雕机 | 2018、2019 |
| 20 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 60000 | 激光外雕机 | 2018、2019 |
| 21 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 40000 | 3D打印机 | 2018、2019 |
| 22 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 260000 | 小型六轴机器人 | 2018、2019 |
| 23 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 220000 | Delta并联分拣机器人 | 2018、2019 |
| 24 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 40000 | 直线输送单元2 | 2018、2019 |
| 25 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 15000 | 直线输送单元3 | 2018、2019 |
| 26 | 智能制造综合实训室及工业机器人自动化生产线 | 30000 | 打码机 | 2018、2019 |
| 27 | 冰箱外观设计实验室 | 220000 | 台式机电脑15台、笔记本5台、照像机4台、3D打印机1台 | 2019、2020 |
| 28 | 发表论文、校本教材编著 | 60000 | 实训基地建设研究论文发表、校本教材 | 2019、2020 |
|  |  | 3000000 |  |  |

九、学校审核意见

（盖 章） 校（院）长签章： 年 月 日

十、省教育厅、财政厅审核意见

（盖 章） 年 月 日